## عملیاتی
رسالت: گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با برنامه ریزی، سازماندهی و جلب مشارت کلیه ادارات و سازمان های استان، برای ارتقای سلامت باروری، فرزندآوری و تعالی خانواده تلاش می نماید. | [7 empty] | رسالت: گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با برنامه ریزی، سازماندهی و جلب مشارت کلیه ادارات و سازمان های استان، برای ارتقای سلامت باروری، فرزندآوری و تعالی خانواده تلاش می نماید. | [7 empty] | رسالت: گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با برنامه ریزی، سازماندهی و جلب مشارت کلیه ادارات و سازمان های استان، برای ارتقای سلامت باروری، فرزندآوری و تعالی خانواده تلاش می نماید.
دورنما: ایجاد جامعه ی جوان، سالم، پویا، بالنده و خانواده محور با تعامل سازنده و موثر کلیه سازمانها و ادارات در استان آذربایجان شرقی
ردیف | عنوان برنامه | هدف کلی | اهدف اختصاصی | استراتژی | شاخص ها | فعالیت ها | گروه های هدف | مجری اصلی | گروه / مرکز همکار | نحوه پایش | زمان اجرا (ماه) در سال 1402 | [11 empty] | مشکلات و چالش های برنامه
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ترویج فرزندآوری | افزایش نرخ باروری کلی به بیش از سطح جانشینی | افزایش پوشش خدمات بهداشت باروری | مشاوره (آموزش) |  | تشکیل هیات اندیشه ورزی دانشگاه | نخبگان و متخصصین حوزه های مختلف | گروه جوانی جمعیت | دفتر ریاست دانشگاه | بررسی صورتجلسات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
|  |  | کاهش میزان بی فرزندی |  |  | تشکیل هسته آموزشی شهرستان در زمینه فرزندآوری | همکاران ستاد و مراکز | گروه جوانی جمعیت |  | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 2
|  |  | کاهش میزان تک فرزندی |  |  | برگزاری کارگاه های مشاوره فرزند آوری (ماده 28) | همکاران ستاد و هسته های آموزشی شهرستان | گروه جوانی جمعیت | گروه گسترش شبکه | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3; زمان اجرا (ماه) در سال 1402 8
|  |  | افزایش میانگین تعداد فرزندان هر خانواده |  |  | تولید محتوای آموزشی در زمینه ترویج فرزندآوری | زنان 10-54 ساله شوهردار(بی فرزندی، تک فرزندی و...)وهمسران آنها | گروه جوانی جمعیت | گروه آموزش سلامت | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3
|  |  | کاهش فاصله میان تولد فرزندان |  |  | آموزش عمومی در راستای حمایت از خانواده و ترویج فرزندآوری(رسانه،کمپین،تیزر،فضای مجازی و...) | عموم مردم | گروه جوانی جمعیت | گروه آموزش سلامت | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
|  |  | کاهش سن تولد اولین فرزند(فاصله ازدواج تا فرزندآوری) |  |  | نظارت بر ممنوعیت توزیع رایگان اقلام جلوگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در واحدها | همکاران ستاد شهرستان و ارایه دهندگان خدمت | گروه جوانی جمعیت | گروه دارو | بررسی سامانه پایش | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
[6 empty] | پایش و نظارت | همکاران ستاد شهرستان و ارایه دهندگان خدمت | گروه جوانی جمعیت | گروه سلامت جمعیت | بررسی سامانه پایش | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
2 | مشاوره هنگام ازدواج | افزایش نرخ باروری کلی به بیش از سطح جانشینی | آگاهی و دانش زوجین در زمینه فرزندآوری | مشاوره (آموزش) |  | تجهیز و استاندارد سازی مراکز مشاوره ازدواج | مراکز مشاوره ازدواجی | گروه گسترش شبکه | گروه جوانی جمعیت | حضوری/اطلاعات پورت | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 6
[6 empty] | تامین مربیان صلاحیت دار ازدواج (مربیان 4 مبحث جنسی، اخلاق احکام، حقوق، روانشناسی) | مربیان مشاوره ازدواج | گروه جوانی جمعیت | دفتر نهاد رهبری | حضوری/اطلاعات پورت | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
[6 empty] | هماهنگی و پیگیری تامین منابع و پرداخت حق الزحمه مربیان مشاوره ازدواجی | مربیان مشاوره ازدواج | گروه جوانی جمعیت | معاونت اجرایی | چکلیست آموزش سلامت | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 6; زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
[6 empty] | پایش و نظارت | همکاران ستاد شهرستان و ارایه دهندگان خدمت | گروه جوانی جمعیت | گروه سلامت جمعیت | بررسی سامانه پایش | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
3 | پیشگیری و تشخیص زودرس ناباروری | افزایش نرخ باروری کلی به بیش از سطح جانشینی | افزایش میزان شناسایی زوجین نابارور | آموزش غربالگری |  | تشکیل هسته آموزشی شهرستان در زمینه ناباروری | همکاران ستاد و مراکز | گروه جوانی جمعیت |  | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 2
|  |  | افزایش میزان درمان زوجین نابارور |  |  | برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ناباروری | همکاران ستاد و هسته های آموزشی شهرستان | گروه جوانی جمعیت | گروه گسترش شبکه | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3; زمان اجرا (ماه) در سال 1402 8
[6 empty] | تولید محتوای آموزشی در زمینه پیشگیری از ناباروری | زنان 10-54 ساله شوهردار(بی فرزندی، تک فرزندی و...) | گروه جوانی جمعیت | گروه آموزش سلامت | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3
[6 empty] | آموزش عمومی در راستای پیشگیری از ناباروری(رسانه،کمپین،تیزر،فضای مجازی و...) | عموم مردم | گروه جوانی جمعیت | گروه آموزش سلامت | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
[6 empty] | پایش و نظارت | همکاران ستاد شهرستان و ارایه دهندگان خدمت | گروه جوانی جمعیت | گروه سلامت جمعیت | بررسی سامانه پایش | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
4 | پیشگیری از سقط | افزایش نرخ باروری کلی به بیش از سطح جانشینی | افزایش میزان شناسایی مادرانیکه قصد انجام سقط عمدی دارند | آموزش غربالگری |  | تشکیل هسته آموزشی شهرستان در زمینه پیشگیری از سقط عمدی | همکاران ستاد و مراکز | گروه جوانی جمعیت |  | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 2
|  |  | کاهش میزان سقط عمدی |  |  | برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از سقط عمدی جهت ارائه دهندگان خدمت | همکاران ستاد و هسته های آموزشی شهرستان | گروه جوانی جمعیت | گروه گسترش شبکه | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3; زمان اجرا (ماه) در سال 1402 8
|  |  | کاهش میزان سقط خودبخودی |  |  | تولید محتوای آموزشی در زمینه پیشگیری از سقط عمدی | زنان 10-54 ساله شوهردار(بی فرزندی، تک فرزندی و...) | گروه جوانی جمعیت | گروه آموزش سلامت | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3
[6 empty] | آموزش عمومی در راستای پیشگیری از سقط عمدی(رسانه،کمپین،تیزر،فضای مجازی و...) | عموم مردم | گروه جوانی جمعیت | گروه آموزش سلامت | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 3 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
[6 empty] | پایش و نظارت | همکاران ستاد شهرستان و ارایه دهندگان خدمت | گروه جوانی جمعیت | گروه سلامت جمعیت | بررسی سامانه پایش | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
5 | مطالبه گری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | افزایش نرخ باروری کلی به بیش از سطح جانشینی | افزایش آگاهی مردم(کارکنان و دانشجویان)از قوانین حمایتی و تشویقی فرزندآوری | اطلاع رسانی جلب حمایت |  | آموزش غیر حضوری کارکنان و دانشجویان جهت آشنایی با قانون | کارکنان و دانشجویان دانشگاه | گروه جوانی جمعیت |  | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 5; زمان اجرا (ماه) در سال 1402 11
|  |  | افزایش هماهنگی جهت اجرای مواد مختلف قانون توسط واحدهای دانشگاه |  |  | برگزاری جلسات قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت دانشگاه و پیگیری مصوبات |  | گروه جوانی جمعیت | دفتر ریاست دانشگاه | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
[6 empty] | پیگیری برگزاری جلسات ساب کمیته های قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت دانشگاه و پیگیری مصوبات آنها |  | گروه جوانی جمعیت |  | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12
[6 empty] | پایش و نظارت واحدهای دانشگاه | واحدهای دانشگاه | کمیته پایش |  | بررسی مستندات | bar: زمان اجرا (ماه) در سال 1402 1 to زمان اجرا (ماه) در سال 1402 12

## شاخص ها
| عنوان شاخص | شاخص 99 | شاخص1400 | شاخص 1401 | شاخص استاندارد | شاخص مورد توافق برای 1402 | زمان گزارش دهی به معاون بهداشت
ردیف | [6 empty] | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم
1 | درصد مشاوره فرزندآوری |  | 29.47
2 | درصد مشاوره فرزندآوری منجر به بارداری
3 | درصد مشاوره فرزندآوری منجر به تولد زنده
4 | درصد زوجین بی فرزند |  | 6.3
5 | درصد زوجین تک فرزند |  | 28.27
6 | درصد زوجین دارای 2 فرزند |  | 36.72
7 | درصد زوجین دارای 3 فرزند و بیشتر |  | 27.71
8 | میانگین تعداد فرزندان هر خانواده(بعد خانوار) |  | 1.3 |  | 2.5
9 | میانگین فاصله زمانی بین فرزندان |  | 5.5 |  | 3
10 | میانگین تاخیر در فرزندآوری پس از ازدواج |  | 5 |  | 2
11 | میزان باروری کلی |  | 1.6 |  | 2.1
12 | میزان دسترسی به مراکز مشاوره ازدواج |  | 100 |  | 100
13 | درصد مراکز مشاوره استاندارد(فضای فیزیکی و تجهیزات) |  | 80 |  | 100
14 | درصد مراکز مشاوره استاندارد(مربی) |  | 70 |  | 100
15 | درصد مراکز مشاوره استاندارد( ارایه مشاوره به زوجین) |  | 85 |  | 100
16 | درصد زوجین مشاوره شده حین ازدواج |  | 100 |  | 100
17 | درصد زوجین نابارور شناسایی شده به مشاوره شده |  | 3.77 |  | 10
18 | درصد زوجین نابارور ارجاع شده به شناسایی شده
19 | درصد زوجین نابارور تحت درمان به ارجاع شده
20 | درصد زوجین نابارور درمان شده به شناسایی شده
21 | درصد زوجین نابارور شناسایی شده به زنان واجد شرایط |  |  |  | 10
22 | تعداد مادران شناسایی شده که قصد انجام سقط عمدی دارند
23 | درصد مادران ارجاع شده به شناسایی شده
24 | درصد ماردران تحت درمان به ارجاع شده
25 | درصد مادران زایمان کرده به شناسایی شده
26 | درصد سقط به کل بارداری |  | 7.97
27 | درصد جلسات برگزار شده قرارگاه و ستاد جمعیت |  | 50
28 | درصد بهره مندی گروههای هدف(کارکنان و دانشجویان) از مواد مختلف قانون